## Acompanhamento Assinatura
SECRETARIA DA FAZENDA
SAFI - DILC - UNCT
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DA ASSINATURA DOS CONTRATOS | [9 empty] | 2017-01-24
OFICIO |  | EMPRESA | CONTRATO |  |  | CONTATO |  | CONVOCAÇÃO |  |  |  | ACOMPANHAMENTO
Número | Data | Contratada | Tipo | Número | T.A. | Telefone | E-mail | Após | Data 1ª Convocação | Data de nova Convocão | Qt.Dias | Situação | Data da Conclusão | Observação
| 2016-03-31 | MARIA LUCIA | C-SAFI | 019/16 |  | (VIA NAPA PETROLINA) |  | 15 Dias | 2016-04-15 |  | 0 | Concluído | 2016-04-15
180 | 2016-04-05 | TOCCATO | C-PROFISCO | 005/16 |  | (VIA A.R.) |  | 15 Dias | 2016-04-20 |  | 6 | Concluído | 2016-04-26
188 | 2016-04-05 | JEXPERTS | C-PROFISCO | 004/16 |  | (VIA A.R.) |  | 15 Dias | 2016-04-20 |  | 6 | Concluído | 2016-04-26
184 | 2016-02-01 | COLETIVOS SÃO CRISTÓVÃO | C-SAFI | 001/16 |  | (VIA NAPA CARUARU) |  | 15 Dias | 2016-02-16 |  | 59 | Concluído | 2016-04-15
39 | 2016-03-21 | EDITORA JORMAL DO COMMERCIO S A | C-SAFI | 007/16 |  |  | adoliveira@jc.com.br | 10 Dias | 2016-03-31 |  | 18 | Concluído | 2016-04-18
153 | 2016-03-30 | IBGM | C-PROFISCO | 003/16 |  |  | airtonmlibgm@gmail.com | 10 Dias | 2016-04-09 |  | 6 | Concluído | 2016-04-15
164 |  | TOPSERVICE | C-SAFI | 012/16 |  |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42475 | Concluído | 2016-04-25
| 2016-03-17 | EDITORA JORMAL DO COMMERCIO S A | C-SAFI | 007/16 |  |  | ad.oliveira@jc.com.br | 10 Dias | 2016-03-27 |  | 22 | Concluído | 2016-04-18
153 | 2016-03-08 | DELOITTE | C-PROFISCO | 029/13 | 3º |  | s.fraga@deloitte.com | 10 Dias | 2016-03-18 |  | 33 | Concluído | 2016-04-20
| 2016-03-21 | LM | C-SAFI | 119/12 | 4º |  | janaina.oliveira#lmfrioas.com.br | 10 Dias | 2016-03-31 |  | 20 | Concluído | 2016-04-20
| 2016-04-06 | DATA TRAFFIC AS | C-SAFI | 091/11 | 7º |  |  | 15 Dias | 2016-04-21 |  | 5 | Concluído | 2016-04-26
189 | 2016-01-11 | TOPDESK | C-SAFI | 086/14 | 1º |  |  | 15 Dias | 2016-01-26 |  | 90 | Concluído | 2016-04-25
009/16 | 2016-03-17 | EDITORA JORMAL DO COMMERCIO S A | C-SAFI | 008/16 |  |  | adoliveira@jc.com.br | 10 Dias | 2016-03-27 |  | 24 | Concluído | 2016-04-20
145 | 2016-03-21 | PARVI | C-SAFI | 001/14 | 6º e 7º |  | livia.azevedo@parvilocadora.com.br | 10 Dias | 2016-03-31 |  | 25 | Concluído | 2016-04-25
158 |  | DIBASA | C-SAFI | 016/16 | [7 empty] | Concluído | 2016-04-20
| 2016-03-08 | ESPE | C-SAFI | 055/12 | 7º |  | financeiro@espe.com.br | 10 Dias | 2016-03-18 |  | 39 | Concluído | 2016-04-26
| 2016-04-13 | ADLIM | C-SAFI | 061/15 | 1º e 2º | 81994095161 | ADIMPUBLICO@ADLIM.COM.BR | 10 Dias | 2016-04-23 |  | 4 | Concluído | 2016-04-27
198 | 2016-04-13 | DIBASA | C-SAFI | 016/16 |  |  | dibasa@elogica.com.br | 10 Dias | 2016-04-23 |  | 2 | Concluído | 2016-04-25
186 | 2016-04-06 | PLANETA AGUA | C-SAFI | 015/16 |  |  | ninodonatoplanetaexpress.com.br | 10 Dias | 2016-04-16 |  | 12 | Concluído | 2016-04-28
190 |  | IMPRIMA | C-SAFI | 054/15 |  |  | imprimasgraficas@hotmail.com | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42749 | Concluído |  | falta o reprensentante rubricar vias substituidas
| 2016-04-25 | SOLUÇÕES | C-SAFI | 046/14 | 3º e 4º |  | Eesolucoes.pe@gmail.com | 10 Dias | 2016-05-05 |  | -3 | Concluído | 2016-05-02
215/16 |  | USINA DE OBRAS | C-PROFISCO | 046/13 | 1º AO 10º |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42482 | Concluído | 2016-05-02
| 2016-04-28 | PREVENÇÃO | C-SAFI | 064/12 | 5º |  | prevecao.revisao@prevencao-pe.com.br | 10 Dias | 2016-05-08 |  | -6 | Concluído | 2016-05-02
224/16 | 2016-04-05 | ARNALDO SIQUEIRA | C-SAFI | 017/16 |  | (VIA NAPA CARUARU) |  | 15 Dias | 2016-04-20 |  | 12 | Concluído | 2016-05-02
185 |  | VERSAILLES RENTACAR | C-SAFI | 050/14 | 1º |  | vrentacar@yahoo.com.br | 10 Dias | 2016-04-16 |  | 16 | Concluído | 2016-05-02
| 2016-04-11 | TOPSERVICE | C-SAFI | 024/16 |  | 8131312850 | TOPSERVICE@TOPSERVICE.COM.BR | 10 Dias | 2016-04-21 |  | 4 | Concluído | 2016-04-25
191 | 2016-04-13 | GDM | C-SAFI | 036/13 | 8º | [6 empty] | Concluído | 2016-04-15
199 | 2016-04-28 | PROAR | C-SAFI | 077/14 | T.RESCISÃO |  | proar@hotlink.com.br | 10 Dias | 2016-05-08 |  | -4 | Concluído | 2016-05-04
227/16 | 2016-03-21 | ITAU UNIBANCO | C-SAFI | 059/11 | 6º | (VIA A.R.)(*) |  | 15 Dias | 2016-04-05 |  | 31 | Concluído | 2016-05-06
9.9375 | 2016-03-21 | ITAU UNIBANCO | C-SAFI | 067/11 | 5º | (VIA A.R.)(*) |  | 15 Dias | 2016-04-05 |  | 31 | Concluído | 2016-05-06
160 |  | MIDIAVOX LTDA | C-SAFI | 035/11 | 7º |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42486 | Concluído | 2016-05-06
| 2016-05-04 | TECQUALITY COM. E SERV. LTDA | C-SAFI | 020/12 | 10º |  |  | 10 Dias | 2016-05-14 |  | -8 | Concluído | 2016-05-06
240/16 | 2016-04-25 | CKM | C-PROFISCO | 045/13 | 3º |  |  | 15 Dias | 2016-05-10 |  | -4 | Concluído | 2016-05-06
212/16 |  | ACECO TI AS | C-SAFI | 116/10 | 6º |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42489 | Concluído | 2016-05-09
| 2016-05-13 | KAENA CONSTRUÇÕES | C-PROFISCO | 019/14 | 2º,3°,4º e 5º |  | kaenaconstruções@hotmail.com | 10 Dias | 2016-05-23 |  | -7 | Concluído | 2016-05-16
261/16 | 2016-05-13 | S3 COMÉRCIO | C-PROFISCO | 006/16 |  |  | administrativo@sss3.com.br | 10 Dias | 2016-05-23 |  | -4 | Concluído | 2016-05-19
260/16 | 2016-05-09 | RMS ELETRÔNICA LTDA | C-SAFI | 057/12 | 5º |  | rmsel@uol.com.br | 10 Dias | 2016-05-19 |  | 0 | Concluído | 2016-05-19 | Falei com Isvaldo, em 16/05/16
248/16 | 2016-05-04 | ELEVADORES OTIS | C-SAFI | 088/12 | 4º |  | ivan.antunes@otis.com | 10 Dias | 2016-05-14 |  | 11 | Concluído | 2016-05-25
| 2016-05-16 | ADLIM TERCEIRIZAÇÃO | C-SAFI | 028/16 |  |  | ADIMPUBLICO@ADLIM.COM.BR | 10 Dias | 2016-05-26 |  | -2 | Concluído | 2016-05-24
263/16 | 2016-05-11 | ROSS TECH INFORMÁTICA | C-PROFISCO | 026/15 | 1º |  |  | 15 Dias | 2016-05-26 |  | 0 | Concluído | 2016-05-26
252/16 | 2016-03-31 | CS BRASIL | C-SAFI | 011/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-04-15 |  | 41 | Concluído | 2016-05-26
171 | 2016-05-25 | DATA VOICE | C-SAFI | 033/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-06-04 |  | -8 | Concluído | 2016-05-27
| 2016-05-26 | PROAR | C-SAFI | 103/10 | 9º |  | proar@hotlink.com.br | 10 Dias | 2016-06-05 |  | -9 | Concluído | 2016-05-27
181 | 2016-04-05 | STERICYCLE | C-SAFI | 025/14 | 2º |  | patricia.duarte@stericycle.com | 10 Dias | 2016-04-15 |  | 49 | Concluído | 2016-06-03 | FICOU DE ASSINAR HOJE:17/05/16
| 2016-05-16 | TRADIÇÃO | C-SAFI | 025/15 | 2º |  | tradicao@tradicaoltda.com | 10 Dias | 2016-05-26 |  | 8 | Concluído | 2016-06-03
| 2016-04-25 | PESSOAL ENGENHARIA | C-SAFI | 101/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-05-05 |  | 29 | Concluído | 2016-06-03 | falei com Carina, em 16/05/16 -FALEI C/ALINE, EM 31/05/16
| 2016-05-24 | PITANG | C-PROFISCO | 007/16 |  |  | roberto.borges@pitang.com.br | 10 Dias | 2016-06-03 |  | 235 | Concluído
| 2016-05-17 | ITAU UNIBANCO | C-SAFI | 025/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-06-01 |  | 7 | Concluído | 2016-06-08 | falei c/Soraya em 01/06/2016
| 2016-05-25 | BANCO BRADESCO | C-SAFI | 029/16 |  |  | 4864.richard@bradesco.com.br | 10 Dias | 2016-06-04 |  | 6 | Concluído | 2016-06-10
| 2016-06-07 | CONREPE | C-SAFI | 060/14 | 6º |  | conrepe@hotmail.com | 10 Dias | 2016-06-17 |  | -4 | Concluído | 2016-06-13
265/16 | 2016-04-20 | MANDACARU VIGILANCIA | C-SAFI | 066/10 | 18º e 19º |  | granderecife@mandacaru seguranca.com.br | 10 Dias |  |  |  | Concluído | 2016-06-14 | FALEI COM MÉRCIA, em 31/05/216 - LEVOU PRA ASSINAR, EM 08/06/16
| 2016-06-14 | NEO LIMP | C-SAFI | 023/16 | 1º |  |  | 10 Dias | 2016-06-24 |  | -10 | Concluído | 2016-06-14
284/16 | 2016-05-26 | GDM | C-SAFI | 102/12 | TERMO DE RESCISÃO |  | gdmpessoal@hotmail. Com | 10 Dias |  |  |  | Concluído | 2016-06-14
| 2016-06-08 | ADMINISTRAÇÃO DE COMÉRCIO | C-SAFI | 053/09 | TERMO DE RESCISÃO |  |  | 10 Dias | 2016-06-18 |  | 3 | Concluído | 2016-06-21
| 2016-04-25 | AIR TECH | C-SAFI | 009/15 | 1º |  |  | 10 Dias | 2016-05-05 |  | 47 | Concluído | 2016-06-21 | levou p/ assintura, em 09/06/2016
281/16 |  | SUPRISERVI | C-SAFI | 080/12 | 4º |  | sheyla@newsupri.com.br | 10 Dias |  |  |  | Concluído | 2016-06-29
| 2015-06-22 | ASR COMÉRCIO | C-SAFI | 048/14 | 1º |  | alexandresantacruz@hotmail.com | 10 Dias | 2015-07-02 |  | 364 | Concluído | 2016-06-30 | falei com Rafaela, em 08/06/16 - levou pra assinar, em 28/06/2016
279/16 | 2016-06-07 | CONREPE | C-SAFI | 060/14 | 7º |  | conrepe@hotmail.com | 10 Dias | 2016-06-17 |  | 14 | Concluído | 2016-07-01
| 2016-05-20 | UNIKA TERCEIRIZAÇÃO | C-SAFI | 003/11 | 12º |  | unikaservicos@hotmail.com | 10 Dias | 2016-05-30 |  | 32 | Concluído | 2016-07-01 | falei com Roraya, em 01/06/2016
316/16 | 2016-06-16 | UTAÚ UNIBANCO | C-SAFI | 067/11 | 6º |  |  | 15 Dias | 2016-07-01 |  | 0 | Concluído | 2016-07-01
|  | IMPRIMA | C-SAFI | 054/15 |  |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42543 | Concluído | 2016-07-02 | CONTRATO JÁ FOI ASSINADO. MAS HOUVE UMA ALTERAÇÃO EM UMA DAS CAUSULAS, A EMPRESA LEVOU PRA RUBLICAR AS VIAS ALTERADAS, EM 28/06/2016
308/16 | 2016-06-15 | OPTIMATE | C-SAFI | 090/14 | 2º |  |  | 15 Dias | 2016-06-30 | 2016-07-07 | -2 | Concluído | 2016-06-28 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
| 2016-06-16 | SOCASA | C-SAFI | 008/13 | 6º |  |  | 10 Dias | 2016-06-26 | 2016-07-05 | 11 | Concluído | 2016-07-07 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
209/16 | 2016-05-31 | CEPE | C-SAFI | 071/13 | 5º |  | snsantos@cepe.com.br | 10 Dias | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 26 | Concluído | 2016-07-06 | levou pra assinar, em 28/06/2016
325/16 | 2016-06-27 | CKM SERVIÇOS | C-PROFISCO | 045/13 | 4º |  |  | 15 Dias | 2016-07-12 |  | -6 | Concluído | 2016-07-06 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
| 2016-05-19 | MÁRCIO NASCIMENTO | C-SAFI | 030/16 |  |  | distribuidoraideal@hotmail.com | 10 Dias | 2016-05-29 | 07/06/2016 28/06/2016 07/07/2016 | 39 | Concluído | 2016-07-07 | cobrei por telefone. Falei com André
| 2016-04-28 | GR INDUSTRIAL | C-SAFI | 052/14 | 2º |  | grelevadores@gmail.com | 10 Dias | 2016-05-08 | 31/05/2016 12/07/2016 | -1029 | Concluído | 2013-07-14 | falei c/Silvana em 31/05/2016
| 2016-05-16 | MMR LOCAÇÃO | C-SAFI | 024/15 | 2º |  | lokentrea,igos@gmail.com | 10 Dias | 2016-05-26 | 20/06/2016 12/07/2016 | 243 | Concluído |  | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
313/16 | 2016-06-16 | KPMG | C-PROFISCO | 022/14 | 3º |  |  | 15 Dias | 2016-07-01 |  | 13 | Concluído | 2016-07-14 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
320/16 | 2016-06-27 | MENDONÇA EMPREENDIEMNTOS | C-SAFI | 119/11 | TERMO DE RESCISÃO |  | mendonca@mendonca-emp.com.br | 10 Dias | 2016-07-07 |  | 11 | Concluído | 2016-07-18 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
| 2016-06-15 | MICROCIS | C-SAFI | 034/16 |  |  | falecom@microcis.com.br | 15 Dias | 2016-06-30 | 2016-07-07 | 18 | Concluído | 2016-07-18 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
263/16 | 2016-05-13 | COOPERTUR | C-SAFI | 038/15 | 2º |  | coopertur@coopertur.com.br | 10 Dias | 2016-05-23 | 20/06/2016 15/07/2016 | 56 | Concluído | 2016-07-18 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
280/16 | 2016-05-26 | MIDIAVOX LTDA | C-SAFI | 032/16 |  |  | edjane@midiavox.com.br | 10 Dias | 2016-06-05 | 07/06/2016 05/07/2016 | 43 | Concluído | 2016-07-18 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
| 2016-04-20 | BANCO DO BRASIL | CV-SAFI | 008/14 | 2º |  | rodrigoalvim@bb.com.br | 10 Dias | 2016-04-30 | 02/05/2016 07/06/2016 13/07/2016 | 80 | Concluído | 2016-07-19 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
298/16 | 2016-06-08 | BANCO DO BRASIL | C-SAFI | 035/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-06-18 | 2016-07-13 | 31 | Concluído | 2016-07-19 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
| 2016-05-17 | BANCO SANTANDER | C-SAFI | 031/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-06-01 | 07/06/2016 13/07/2016 | 48 | Concluído | 2016-07-19 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
327/16 | 2016-06-30 | VALID | C-SAFI | 036/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-07-15 |  | 4 | Concluído | 2016-07-19
271/16 |  | SANTANDER | C-SAFI | 079/13 | 2º |  | 0 | 15 Dias |  | 03/05/2016 07/06/2016 13/07/2016 |  | Concluído | 2016-07-20 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
|  | SANTANDER | C-SAFI | 034/10 | 6º E 7º |  | mareis@santander.com.br | 15 Dias |  | 03/05/2016 07/06/2016 13/07/2016 |  | Concluído | 2016-07-20 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
|  | PESSOAL ENGENHARIA | C-SAFI | 054/14 | 3º |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42563 | Concluído | 2016-07-22
282/16 | 2016-05-26 | PREFEITURA DE CABO | CV-SAFI | 003/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-06-05 | 2016-07-07 | 47 | Concluído | 2016-07-22 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO, Jessica fez uma alteração e enviar a prefeitura por e-mail, em 07/07/2016
|  | PERNAMBUCO CONSERVADORA | C-SAFI | 083/13 | 5º, 6º E 7º |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  | 42563 | Concluído | 2016-07-22
318/16 | 2016-06-21 | VERSAILLES SERVICE | C-SAFI | 050/14 | 2º |  |  | 10 Dias | 2016-07-01 | 2016-07-12 | 21 | Concluído | 2016-07-22 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
333/16 | 2016-07-12 | RESERT CONTROLE AMBIENTAL | C-SAFI | 005/16 | 1º e 2º |  |  | 10 Dias | 2016-07-22 |  | 0 | Concluído | 2016-07-22
346/16 | 2016-07-15 | S & B LOCAÇÕES | C-SAFI | 040/16 |  |  | SERGIOFAARAUJO@HOTMAIL.COM | 10 Dias | 2016-07-25 |  | -3 | Concluído | 2016-07-22
288/16 | 2016-06-03 | PARVI | C-SAFI | 063/14 | 4º E 5º |  | livia.azevedo@parvilocadora.com.br | 10 Dias | 2016-06-13 | 14/06/2016 21/07/2016 | 42 | Concluído | 2016-07-25 | levou p/ assinatura, em 29/06/2016
326/16 | 2016-06-27 | PARVI | C-SAFI | 064/14 | 6º |  |  | 10 Dias | 2016-07-07 | 21/072016 | 18 | Concluído | 2016-07-25 | levou p/ assinatura, em 29/06/2016
328/16 | 2016-06-29 | TECNOSET | C-SAFI | 033/11 | 12º |  |  | 10 Dias | 2016-07-09 | 2016-07-07 | 17 | Concluído | 2016-07-26 | LEVOU PRA ASSINAR, EM 29/06/2016
439/15 | 2016-07-19 | DISTAK | C-PROFISCO | 002/16 | 1º |  | ENALDO@MCZTURISMO.COM.BR | 15 Dias | 2016-08-03 |  | -5 | Concluído | 2016-07-29
348/16 | 2016-07-18 | LOGGOS | C-PROFISCO | 008/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-08-02 |  | -4 | Concluído | 2016-07-29
| 2016-03-03 | STAFF | C-SAFI | 060/10 | 8º e 9º |  | comercial@staffe,presarial.srv.br | 10 Dias | 2016-03-13 | 27/04/2016 14/06/2016 | 143 | Concluído | 2016-08-03 | PROCESSO SE ENCONTRA C/JESSICA PARA ANÁLISE DE REAJUSTE, UMA VEZ QUE A EMPRESA CONTESTOU
307/16 | 2016-06-15 | TOPSERVICE | C-SAFI | 024/16 | 1º |  |  | 10 Dias | 2016-06-25 | 07/07/2016 21/07/2016 | 39 | Concluído | 2016-08-03
377/16 | 2016-08-01 | LOUDON BLOMQUIST | C-PROFISCO | 001/13 | 2º |  |  | 15 Dias | 2016-08-16 |  | -6 | Concluído | 2016-08-10
391/16 | 2016-08-09 | ELEVADORES ATLAS | C-SAFI | 066/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-08-19 |  | -9 | Concluído | 2016-08-10
| 2015-09-21 | CTRPE | C-SAFI | 087/13 | 2º |  | daniele@ctrpe.com.br | 10 Dias | 2015-10-01 | 14/04/2016 15/07/2016 | 315 | Concluído | 2016-08-11 | foi FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO - foi extraviada as vias pela empresa. Mandei, em PDF, novamente, em 04/08/2016
378/16 | 2016-08-01 | A.B.S. | C-SAFI | 037/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-08-11 |  | -2 | Concluído | 2016-08-09
276/16 | 2016-05-23 | CAIXA ECONÔMICA | C-SAFI | 027/16 |  |  | marcelo.alencar@caixa.gov.br | 10 Dias | 2016-06-02 | 07/06/2016 13/07/2016 16/08/2016 | 77 | Concluído | 2016-08-18 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
| 2016-05-24 | CAIXA ECONÔMICA | C-SAFI | 026/16 |  |  | marcelo.alencar@caixa.gov.br | 10 Dias | 2016-06-03 | 07/06/2016 13/07/2016 16/08/2016 | 76 | Concluído | 2016-08-18 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
274/16 | 2016-04-25 | CAIXA ECONÔMICA | C-SAFI | 052/11 | 6º |  | marcelo.alencar@caixa.gov.br | 10 Dias | 2016-05-05 | 07/06/2016 13/07/2016 16/08/2016 | 105 | Concluído | 2016-08-18 | ENVIEI E-MAIL PARA CYNNARA, EM 25/05, SOLICITANDO QUE A JUDA JUNTO AO GESTOR DO CONTRATO, A REFERIDA COBRANÇA
393/16 | 2016-08-12 | LOCAMERICA | C-SAFI | 043/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-08-27 |  | -13 | Concluído | 2016-08-14
392/16 | 2016-08-11 | ITAU UNIBANCO | C-SAFI | 039/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-08-26 |  | -2 | Concluído | 2016-08-24
403/16 | 2016-08-22 | GR INDUSTRIAL | C-SAFI | 080/11 | 6º |  |  | 10 Dias | 2016-09-01 |  | -8 | Concluído | 2016-08-24
408/16 | 2016-08-24 | EV LOCADORA | C-SAFI |  |  |  |  | 10 Dias | 2016-09-03 |  | -10 | Concluído | 2016-08-24
| 2016-05-02 | DELOITTE TOUCH | C-PROFISCO | 029/13 | 4º |  | s.fraga@deloitte.com | 10 Dias | 2016-05-12 | 24/05/2016 16/08/2016 26/08/2016 |  | Concluído | 2016-08-31 | VOLTOU POR MUDANÇA DE ENDEREÇO, FOI ENVIADO ATRAVÉS DE AQUIVO PDF E ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO - Cynnara enviour e-mail para a gestera, em 02/08/2016 - a empresa levou novamente as 03 vias para assinatura, em 17/08/2016.
418/16 | 2016-08-26 | TRATTO | C-SAFI | 061/14 | 6º |  |  | 10 Dias | 2016-09-05 |  | 0 | Concluído | 2016-09-05
419/16 | 2016-08-31 | TRATTO | C-SAFI | 061/13 | 5º |  |  | 10 Dias | 2016-09-10 |  | -5 | Concluído | 2016-09-05
413/16 | 2016-08-26 | SOLUTI | C-SAFI | 045/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-09-10 |  | -1 | Concluído | 2016-09-09
429/16 | 2016-09-01 | TECNOSET | C-SAFI | 077/11 | 10º |  |  | 10 Dias | 2016-09-11 |  | 135 |  | 2016-09-09
430/16 | 2016-09-02 | A.B.S. | C-SAFI | 080/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-09-12 |  | -3 | Concluído | 2016-09-09
414/16 | 2016-08-26 | SIC | C-SAFI | 046/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2 | Concluído | 2016-09-12
332 | 2016-07-12 | MADIS RODBEL | C-SAFI | 051/14 | 2º |  |  | 10 Dias | 2016-07-22 | 11/08/2016 05/09/2016 | 52 | Concluído | 2016-09-12 | FOI FEITO COBRANÇA A EMPRESA CONTRATADA, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO
426/16 | 2016-09-01 | 2G TURISMO | C-SAFI | 048/16 |  |  | faturamento@2gturismo.com.br | 10 Dias | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 1 | Concluído | 2016-09-12
291/16 | 2016-03-10 | SERASA | CV-SAFI | 006/11 |  |  | danielle.anacleto@experian | 15 Dias | 2016-03-25 | 19/04/2016 09/05/2016 28/06/2016 | 174 | Concluído | 2016-09-15 | recebi um e-mail, em 09/05/16, comunicando que encontra-se no jurído da mesma. Assim que liberarem, devolvem. Falei com Daniele, em 28/06/2016. a situação é a mesma.
420/16 | 2016-08-29 | CONSUMA | C-SAFI | 047/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 7 | Concluído | 2016-09-15
425/16 | 2016-09-01 | HO SERVIÇOS | C-SAFI | 064/11 | 7º |  |  | 15 Dias | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 4 | Concluído | 2016-09-20 | VIA NAPA CARUARU
432/16 | 2016-09-02 | FIPE | C-SAFI | 432/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-09-17 |  | 4 | Concluído | 2016-09-21
435/16 | 2016-09-08 | ORGANIZALÇÕES CERGRED | C-SAFI | 058/11 | 8º |  |  | 15 Dias | 2016-09-23 |  | -2 | Concluído | 2016-09-21
334/15 | 2016-07-12 | CONSÓRCIO MAIS SEFAZ | C-SAFI | 052/15 | 1º |  |  | 10 Dias | 2016-07-22 | 08/08/2016 29/08/2016 | 61 | Concluído | 2016-09-21 | Jessica enviou através de e-mail, em PDF, as 03 vias para assunatura, em 08/08/2016
454/16 | 2016-09-22 | OPTIMATE | C-SAFI | 090/14 | 3º |  |  | 15 Dias | 2016-10-07 |  | -3 | Concluído | 2016-10-04
457/16 | 2016-09-23 | FNS SOLUÇÕES | C-SAFI | 056/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-10-03 |  | 1 | Concluído | 2016-10-04
410/16 | 2016-08-25 | BAKER TILLY BRASIL MM | C-SAFI | 072/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-09-04 | 12/09/2016 04/10/2016 | 32 | Concluído | 2016-10-06 | Foi feito cobrança a emresa contratada, estamos aguardando retorno
436/16 | 2016-09-08 | CTR-PE | C-SAFI | 087/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 19 | Concluído | 2016-10-07 | Foi feito cobrança a emresa contratada, estamos aguardando retorno
442/16 | 2016-09-02 | DORCAM | C-SAFI | 064/14 | 2º e 3º |  |  | 10 Dias | 2016-09-12 | 16/09/2016 03/10/2016 | 28 | Concluído | 2016-10-10 | Foi feito cobrança a emresa contratada, estamos aguardando retorno
452/16 | 2016-09-22 | TRANS SERVI | C-SAFI | 051/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-10-07 |  | -1 | Concluído | 2016-10-06
428/16 | 2016-09-01 | COLETIVOS SÃO CRISTÓVÃO | C-SAFI | 001/16 | 1º |  |  | 15 Dias | 2016-09-16 | 16/09/2016 03/10/2016 | 28 | Concluído | 2016-10-14 | VIA NAPA CARUARU, cobrei ao NAPA, em 16/09/2016 - Rogério do Napa Caruaru informou, através de e-mail, que esta sendo enviado a esta UNCT, em 04/10/16.
473/16 | 2016-10-17 | CORREIOS | C-SAFI | 067/13 | 3º E T.RERRAT |  |  | 10 Dias | 2016-10-27 |  | 0 | Concluído | 2016-10-27
461/16 | 2016-10-04 | TRANSIL | C-SAFI | 096/11 | 6º |  |  | 10 Dias | 2016-10-14 |  | 14 | Concluído | 2016-10-28 | levou pra assinar
| 2016-11-03 | 2G TURISMO | C-SAFI | 051/15 | 1º |  |  | 10 Dias | 2016-11-13 |  | -6 | Concluído | 2016-11-07
464/16 | 2016-10-04 | LM TRANSPORTES | C-SAFI | 092/12 | 4º |  |  | 10 Dias | 2016-10-14 | 19/10/2016 28/10/2016 08/11/2016 | 26 | Concluído | 2016-11-09 | levou p/ assinar, em 19/10/2016. Disseram que devolveriam dia 08/11/2016
484/16 | 2016-11-03 | CORREIOS | C-SAFI | 067/13 | 3º e Termo de Rerratificação |  |  | 10 Dias | 2016-11-13 |  | -3 | Concluído | 2016-11-10
493/16 | 2016-11-10 | PREVENÇÃO | C-SAFI | 064/12 | 6º |  |  | 10 Dias | 2016-11-20 |  | -9 | Concluído | 2016-11-11
497/16 | 2016-11-16 | J. ATAÍDE | C-SAFI | 057/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-12-01 |  | -13 | Concluído | 2016-11-18
458/16 | 2016-09-28 | IBM | C-SAFI | 053/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-10-08 |  | 41 | Concluído | 2016-11-18 | informaram que encontra-se em análise, em 06/10/2016
488/16 | 2016-11-07 | NEO LIMP | C-SAFI | 055/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 4 | Concluído | 2016-11-21
487/16 | 2016-11-03 | DINIZ CONSULTORIA | C-SAFI | 056/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-11-13 | 2016-11-18 | 8 | Concluído | 2016-11-21
507/16 | 2016-11-21 | MISTER QUALITY | C-SAFI | 050/16 | CONTRATO E 1º |  |  | 10 Dias | 2016-12-01 |  | -9 | Concluído | 2016-11-22
492/16 | 2016-11-10 | PARVI | C-SAFI | 064/14 | 7º |  |  | 10 Dias | 2016-11-20 |  | 1 | Concluído | 2016-11-21
456/16 | 2016-09-23 | IBM | C-SAFI | 073/14 | 2º |  |  | 10 Dias | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 50 | Concluído | 2016-11-22 | informaram que encontra-se em análise, em 06/10/2016
483/16 | 2016-11-01 | ADEMILTON A BARBOSA | C-SAFI | 049/11 | 6º e 7º |  |  | 15 Dias | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 7 | Concluído | 2016-11-23
503/16 | 2016-11-18 | TRANSIL | C-SAFI | 096/11 | 7º |  |  | 10 Dias | 2016-11-28 | 2016-11-30 | 0 | Concluído | 2016-11-28 | levou para assinar, em 21/11/2016
498/16 | 2016-11-16 | RESERT CONTROLE AMBIENTAL | C-SAFI | 005/16 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-11-26 | 2016-11-30 | 10 | Concluído | 2016-12-06
517/16 | 2016-11-24 | MATRIX TURISMO | C-SAFI | 059/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-12-04 |  | 8 | Concluído | 2016-12-12
474/16 | 2016-10-18 | CONSÓRCIO MAIS SEFAZ | C-SAFI | 052/15 | 2º |  |  | 10 Dias | 2016-10-28 |  | 45 | Concluído | 2016-12-12
437/16 | 2016-09-12 | EATON POWER | C-SAFI | 109/13 | 2º |  |  | 15 Dias | 2016-09-27 | 10/10/2016 26/10/2016 09/11/2016 22/11/2016 | 76 | Concluído | 2016-12-12 | Foi feito cobrança a empresa contratada, por lelefone, em 08/11/2016 e estamos aguardando retorno - Informaram que existe representantes de outros estados, por isso a demora do retorno.
531/16 | 2016-11-30 | TOPSERVICE | C-SAFI | 060/16 |  |  |  | 10 Dias | 2016-11-17 | 2016-12-19 | 33 | Concluído | 2016-12-20 | tentou falar por tetefone, em 19/12/2016 e não consegui
502/16 | 2016-11-17 | IBM | C-SAFI | 085/14 | 2º |  |  | 10 Dias | 2016-11-27 | 2016-11-24 | 25 | Concluído | 2016-12-22
513/16 | 2016-11-22 | LANLINK |  | 005/16 | 1º |  |  | 15 Dias | 2016-12-07 |  | 15 | Concluído | 2016-12-22
538/16 | 2016-12-20 | NEO LIMP | C-SAFI | 055/16 | 1º |  |  | 10 Dias | 2015-10-09 |  | 441 | Concluído | 2016-12-23
536/16 | 2016-12-20 | PIRAJU LOCAÇÕES | C-SAFI | 047/13 | 4º |  |  | 10 Dias | 2016-12-30 |  | -2 | Concluído | 2016-12-28
545/16 | 2016-12-26 | BBC VIGILÂNCIA | C-SAFI | 001/17 |  |  |  | 10 Dias | 2016-09-01 |  |  | Em Andamento
518/16 | 2016-11-25 | HEWLETT PACHKARD | C-SAFI | 061/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-12-10 |  |  | Em Andamento
533/16 | 2016-11-07 | BANCO DO BRASIL | C-SAFI | 092/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-12-15 |  |  | Em Andamento
402/16 | 2016-08-19 | BANCO DO BRASIL | C-SAFI | 081/11 | TERMO DE AJUSTE |  |  | 10 Dias | 2016-08-29 | 2016-08-29 | #REF! | Em Andamento |  | OBS.: enviei e-mail para Cynnara, 21/09/2016, para solicitar ao gestor do contrato entrar em contato com o Banco - enviei -email para Cynnara, em 10/11/2016, pra cobrar ao gestor
501/16 | 2016-11-17 | FH GRUOPS GERADORES | C-SAFI | 094/13 | 4º |  |  | 10 Dias | 2016-11-27 |  |  | Em Andamento
519/16 | 2016-11-25 | TOPDESK | C-SAFI | 086/14 | 2º |  |  | 15 Dias | 2016-12-10 |  | 45 | Em Andamento
470/16 | 2016-10-11 | USINA DE OBRAS | C-SAFI | 053/14 | 4º |  |  | 10 Dias | 2016-10-21 | 26/10/2016 04/11/2016 | 95 | Em Andamento |  | ficou de assinar hoje(29/11/2016), liguei com Adilson hoje, ele ficou de pegar o TA pra assinar, em 12/12/2016
532/16 | 2016-12-05 | 2G TURISMO | C-SAFI | 048/16 | 1º |  |  | 10 Dias | 2016-12-15 |  |  | Em Andamento
539/16 | 2016-12-20 | INTER LOCAÇÕES | C-SAFI | 091/12 | 12º,13º,14º |  |  | 10 Dias | 2016-09-01 |  |  | Em Andamento
535/16 | 2016-12-20 | IOB | C-SAFI | 062/16 |  |  |  | 15 Dias | 2016-09-03 |  |  | Em Andamento
540/16 | 2016-12-20 | CARLA LOPES | C-SAFI | 078/09 | 8º |  |  | 15 Dias | 1900-01-14
546/16 | 2016-12-26 | CORREIOS | C-SAFI | 053/16 | 2º |  |  | 10 Dias |  |  |  | Em Andamento
494/16 | 2016-11-10 | PERNAMBUCO CONSERVADORA | C-SAFI | 083/13 | 8º |  |  | 10 Dias | 2016-11-20 | 2016-11-24 | 65 | Em Andamento |  | Foi eito cobrança a empresa contratada e estamso no aguardo
|  | UNISYS | C-PROFISCO | 006/14 | 3º |  | paulo.valle@br.unisys.com | 10 Dias | 1900-01-09 | 12/04/2016 26/04/2016 10/05/2016 05/07/2016 | #REF! | Em Andamento |  | ENVIADO TERMO VIA PDF - 17/05/16 - Falei com Estevão e cobrei a referida assinatura, em 05/07/2016 - enviei -email para Cynnara, em 10/11/2016, pra cobrar ao gestor
| 2015-09-29 | PERNAMBUCO AGS | C-SAFI | 32/15 | 1º |  | julio.dp@agstca.com.br linoberto@agstca.com.br | 10 Dias | 2015-10-09 | 27/04/2016 05/07/2016 | #REF! | Em Andamento |  | não ATENDE LIGAÇÃO E NEM ACUSA RECEBIMENTO DE E-MAIL. - enviei -email para Cynnara, em 10/11/2016, pra cobrar ao gestor
404/16 | 2016-08-22 | BANCO SANTANDER | C-SAFI | 079/13 | 3º |  |  | 10 Dias | 2016-09-01 | 2016-09-09 | #REF! | Em Andamento |  | OBS.: enviei e-mail para Cynnara, 21/09/2016, para solicitar ao gestor do contrato entrar em contato com o Banco - enviei -email para Cynnara, em 10/11/2016, pra cobrar ao gestor
490/16 | 2016-11-07 | POLICÍA MILITAR DE PE | C-SAFI | 054/16 | TERMO DE CESSÃO DE USO |  |  | 15 Dias | 2016-11-22 |  |  | Em Andamento
537/16 | 2016-12-20 | TRANSIL | C-SAFI | 096/11 | 8º |  |  | 10 Dias | 1900-01-09 |  |  | Em Andamento
C-SAFI
CV-SAFI
C-PROFISCO
Concluído
Em Andamento
10 Dias
15 Dias
Formulas:
Data 1ª Convocação = IF([CONVOCAÇÃO]="","",IF([CONVOCAÇÃO]="10 dIas",[Data]+10,[Data]+15))
Data 1ª Convocação = IF([CONVOCAÇÃO]="","",IF([CONVOCAÇÃO]="10 dIas",B27+10,B27+15))
Qt.Dias = IF(OR([Data 1ª Convocação]="",[Data 1ª Convocação]>TODAY()),"",IF(AND([ACOMPANHAMENTO]="Concluído",[Data da Conclusão]<>""),[Data da Conclusão]-[Data 1ª Convocação],TODAY()-[Data 1ª Convocação]))
Qt.Dias = IF(OR([Data 1ª Convocação]="",[Data 1ª Convocação]>TODAY()),"",IF(AND([ACOMPANHAMENTO]="Concluído",#REF!<>""),#REF!-[Data 1ª Convocação],TODAY()-[Data 1ª Convocação]))
Note on O4: Data de Hoje
Note on D8: Nas células abaixo o preenchimento é por opção.
Note on I8: Nas células abaixo o preenchimento é por opção.
Note on J8: As células abaixo contém formulas, não precisa preencher.
Note on K8: Preencher com as datas das convocações
Note on L8: As células abaixo contém formulas, não precisa preencher.
Note on M8: Nas células abaixo o preenchimento é por opção.
Note on N8: Preencher com a Data da Assinatura